АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЙСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2025 г.                                                                                              № 12-п

п. Кайсы

Об утверждении отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ действующих в Кайсинском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района Омской области за 2024 год

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Кайсинского сельского поселения № 29 от 16.05.2016 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих в Кайсинском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района Омской области за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене органов местного самоуправления Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области «Муниципальный вестник Кайсинского сельского поселения», а также разметить на официальном сайте Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности

главы сельского поселения                                                                                  И.Д. Сидорович

Приложение 1 к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ Кайсинского

сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальных    программ  Кайсинского сельского поселения  по результатам за 2024 год

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2025_года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результатив- ности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | районный бюджет | местный бюджет | Областной бюджет | всего |  | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |  |
| Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кайсинском сельском поселении на 2024-2028гг. | Увеличение количества индивидуальных предпринимателей. Увеличение количества рабочих мест. Увеличение доли налоговых поступлений в муниципальный бюджет | Ед. Ед. % | 1 2 5 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 |
| Использование и охрана земель на территории Кайсинского сельского поселения на период 2024-2026 годы | упорядочение землепользования; вовлечение в оборот новых земельных участков; повышению инвестиционной привлекательности сельского поселения, соответственно росту экономики, более эффективному использованию и охране земель. | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2021-2032 годы | Благоустройство территории Развитие системы теплоснабжения Развитие системы водоснабжения и водоотведения Развитие системы утилизации твердых бытовых отходов Обеспечение развития жилищного строительства | Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. | 240,0 500,0 500,0 0 0 | 240,0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 240,0 0 0 0 0 | 240,0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |  | 240,0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 240,0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |  | 100 0 0 0 0 |
| Энергосбережение и энергоэффективность в Кайсинском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района на 2021-2025 годы | Уменьшение потребления электроэнергии Уменьшение потребления тепловой энергии | тыс. руб тыс. руб. . | 1,1 0,9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | 0 0 |
| Итого |  | Тыс. руб. | 1242,0 | 240,0 | 0 | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 |  | 240,0 | 0 | 240,0 | 0 |  | 100 |

- Приложение 2 к Порядку

- проведения оценка эффективности

- реализации муниципальных программ

Отчет

о выполнении мероприятий муниципальных  программ

Кайсинского сельского поселения

за  2024 год

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс.рублей |  | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Отклонение | Показатели (индикаторы) реализации программных мероприятий |  |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовое значение | на отчетный период |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Годовое значение | на отчетный период |  |
| 1. | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кайсинского сельского поселения на период 2024-2028 годы» | Администрация Кайсинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Использование и охрана земель на территории Кайсинского сельского поселения на период 2024-2026 годы | Администарция Кайсинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2021-2032 | Администарция Кайсинского сельского поселения | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 0 |  | тыс. руб |  |  |  |
| 4. | Энергосбережение и энергоэффективность в Кайсинском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района на 2021-2025 годы | Администарция Кайсинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по программам |  | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 0 |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Кайсинского сельского поселения

от 20.03.2025 № 12-п

- О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ в Кайсинском сельском поселении Усть-Ишимского муниципального района Омской области по итогам исполнения за 2024 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в Кайсинском сельском поселении за 2024 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кайсинского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Кайсинского сельского поселения от  16.05.2016 № 29.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2024 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

В течение 2024 года на территории Кайсинского сельского поселения действовали 4 муниципальных программ, по 2 программам финансирование не предусмотрено, 1 программам финансируется из средств бюджета Кайсинского сельского поселения на мероприятие которой было предусмотрено 2,0 тыс. руб., а 1 из средств бюджета Кайсинского сельского поселения и районного бюджета на мероприятия которой было предусмотрено 240,0 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности реализации  муниципальных  программ, действующих в 2024 году, 1– частично эффективная, 1– неэффективная. По 2 программам оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием в программах значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий на 01.01.2025 года следующее:

1. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Кайсинском сельском поселении на 2024-2028 годы»

(Постановление  Администрации  Кайсинского сельского поселения от 01.02.2024 года № 7-п)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 ед. ежегодно;

- увеличение количества рабочих мест на 2 ед. ежегодно;

- увеличение доли налоговых поступлений в муниципальный бюджет на 5 % ежегодно.

# Финансирование мероприятий программы в 2024 году не предусмотрено.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

Предложения по дальнейшей реализации программы: В настоящее время программа нацелена на информационную и консультационную поддержку предпринимателей. В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы. Информировать предпринимателей о конкурсах на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса. Субъекты малого предпринимательства должны быть обеспечены информационной поддержкой. Для обеспечения мероприятий, запланированных программой, нужно обеспечить ее финансирование в полном объеме.

2. Муниципальная программа "Использование и охрана  земель  на территории  Кайсинского сельского поселения  период на 2024-2026 годы"

(Постановление  Администрации Кайсинского сельского поселения от 01.02.2024 № 8-п)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- упорядочение землепользования;

- вовлечение в оборот новых земельных участков;

- повышению инвестиционной привлекательности сельского поселения, соответственно росту экономики,  более эффективному использованию и охране земель.

Финансирование мероприятий программы в 2024 году не предусмотрено.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

3. Муниципальная программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кайсинского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2021-2032»

(Постановление  Администрации Кайсинского сельского поселения от 03.08.2021 года № 44-п)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Благоустройство территории поселения (содержание и ремонт автомобильных дорог и их документальное оформление);

- Ремонт объектов водоснабжения п. Кайсы (обследование скважин);

- Модернизация котельной п. Кайсы (ремонт котельной);

В течение года в рамках программы реализовывались не все запланированные мероприятия.

На содержание автомобильных дорог израсходовано 240,0 тыс. рублей, из них:

- оформление технических паспортов дорог 0,0 тыс. рублей;

- очистка дорог от снега, грейдирование и освещение дорог 240,0 тыс. рублей;

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100 % (План 240,0 тыс. рублей факт 240,0 тыс. рублей).

Мероприятия по ремонту объектов водоснабжения п. Кайсы (обследование скважин) и модернизации котельной п. Кайсы (ремонт котельной) проведены не были в связи с отсутствием финансирования из районного бюджета Усть-Ишимского муниципального района.

По результатам оценки эффективности программа является частично эффективной.

4. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Кайсинское сельское поселение» на 2020 -2026 годы»

(Постановление  Администрации Кайсинского сельского поселения от 19.01.2021 года № 11-п)

# Финансирование мероприятий программы в 2024 году не предусмотрено, ввиду отсутствия необходимости.

Основными целями Программы являются:

- стимулирование перехода экономики бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;

- обеспечение повышения энергоэффективности  за счет организации процесса комплексного энергосбережения и формирование бережливой модели энергопотребления.

Достижение поставленных целей не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2026 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

По результатам оценки эффективности программа является не эффективной.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ:

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, получивших умеренную эффективность, рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году, при условии предоставления обоснования необходимости продолжения финансирования муниципальной программы на заседание Комиссии по бюджетным проектировкам в соответствии с графиком составления проекта решения Совета Кайсинского сельского поселения на очередной финансовый год.

- Ответственным исполнителям низкоэффективных муниципальных программ, рекомендуется реализация муниципальных программ при условии корректировки с учетом следующих замечаний: необходимо провести анализ действенности утвержденного механизма реализации программы, выработать предложения по совершенствованию механизма реализации программы (в том числе осуществлению контроля за ходом ее реализации) и внести соответствующие изменения                в программу.

3.Ответственным исполнителям муниципальных программ, рекомендуется:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий                      с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств областного бюджета, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ.

Для оценки эффективности и анализа реализации мероприятий муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется предоставлять отчеты об исполнении программ строго в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ, оценивая все запланированные индикаторы.